BOAZ-STUDY — StudyManager v1.0

LIVRABLE B

Structure Jira — Projet STUDY-MGR

Chef de Projet + Scrum Master — Épics, Stories, Tâches, Bugs, Sprint

# 1. Configuration du Projet Jira

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom du projet | StudyManager — Plateforme de Gestion des Étudiants |
| Clé du projet | STUDY-MGR |
| Méthodologie | Scrum (sprints de 2 semaines) |
| Équipe | 5 développeurs (1 Tech Lead, 2 Backend, 1 Frontend, 1 Mobile) |
| Vélocité estimée | 45 story points / sprint (hypothèse initiale Sprint 1) |
| Definition of Done | Code reviewé, tests unitaires > 80% coverage, déploiement en recette, validé par QA Lead, documentation à jour |
| Sprint 1 — Dates | Lundi 07 avril 2026 → Vendredi 18 avril 2026 (2 semaines) |

# 2. Hiérarchie : Épics → Stories → Tâches

Le projet comporte 4 épics correspondant aux 4 fonctionnalités principales. Chaque story est découpée en sous-tâches assignables à un développeur. L'estimation est en story points (référentiel Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13).

| EPIC — STUDY-MGR-001 Inscription Étudiant |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion du cycle complet d'inscription : formulaire, upload documents, validation admin, gestion des statuts. |  |  |  |  |  |
| Issue ID | Titre de la Story | Type | SP | MoSCoW | Sprint |
| STUDY-01 | Formulaire d'inscription étudiant | Story | 5 | Must Have | Sprint 1 |
| STUDY-02 | Upload documents justificatifs | Story | 8 | Must Have | Sprint 1 |
| STUDY-03 | Validation administrative de l'inscription | Story | 5 | Must Have | Sprint 1 |
| STUDY-04 | Gestion des statuts d'inscription | Story | 3 | Should Have | Sprint 2 |
| STUDY-05 | BUG — Formulaire soumis sans validation email côté serveur | Bug | — | Must Have | Sprint 1 |
| STUDY-06 | BUG — Upload échoue silencieusement si fichier > 5 Mo | Bug | — | Must Have | Sprint 1 |

| EPIC — STUDY-MGR-002 Gestion des Dossiers |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultation, modification, annotation des dossiers étudiants. Gestion des statuts et historique des actions. |  |  |  |  |  |
| Issue ID | Titre de la Story | Type | SP | MoSCoW | Sprint |
| STUDY-07 | Consultation du dossier étudiant (agent) | Story | 3 | Must Have | Sprint 1 |
| STUDY-08 | Modification et annotation du dossier | Story | 5 | Must Have | Sprint 2 |
| STUDY-09 | Visualisation du dossier personnel (étudiant) | Story | 3 | Must Have | Sprint 1 |
| STUDY-10 | Historique des actions sur dossier | Story | 5 | Should Have | Sprint 2 |

| EPIC — STUDY-MGR-003 Notifications |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notifications email automatiques lors de changements de statut. Résumé quotidien pour agents. |  |  |  |  |  |
| Issue ID | Titre de la Story | Type | SP | MoSCoW | Sprint |
| STUDY-11 | Notification email changement de statut | Story | 5 | Must Have | Sprint 2 |
| STUDY-12 | Résumé quotidien dossiers en attente (agent) | Story | 5 | Should Have | Sprint 3 |
| STUDY-13 | Préférences de notification (étudiant) | Story | 3 | Could Have | Backlog |

| EPIC — STUDY-MGR-004 Tableau de Bord Admin |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard KPIs, dossiers en attente, alertes urgentes, statistiques et exports. |  |  |  |  |  |
| Issue ID | Titre de la Story | Type | SP | MoSCoW | Sprint |
| STUDY-14 | KPIs inscriptions par période (graphiques) | Story | 8 | Must Have | Sprint 3 |
| STUDY-15 | Vue dossiers en attente et alertes urgentes | Story | 5 | Must Have | Sprint 2 |
| STUDY-16 | Export des données du tableau de bord | Story | 3 | Could Have | Backlog |
| STUDY-17 | Taux de validation et statistiques avancées | Story | 5 | Should Have | Sprint 3 |

# 3. Sprint 1 — Planification Détaillée

SPRINT GOAL — Sprint 1 "Permettre à un étudiant de s'inscrire sur la plateforme, de soumettre ses documents, et à un agent de consulter son dossier. L'ensemble du flux d'inscription de bout en bout doit être fonctionnel et testable en recette à l'issue du sprint."

## 3.1 Stories incluses dans le Sprint 1

| ID | Story | Assigné à | SP | Sous-tâches | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STUDY-01 | Formulaire d'inscription étudiant | Dev Frontend | 5 | STUDY-01-T1 STUDY-01-T2 STUDY-01-T3 | In Progress |
| STUDY-02 | Upload documents justificatifs | Dev Backend #1 | 8 | STUDY-02-T1 STUDY-02-T2 STUDY-02-T3 | In Progress |
| STUDY-03 | Validation administrative | Dev Backend #2 | 5 | STUDY-03-T1 STUDY-03-T2 | To Do |
| STUDY-07 | Consultation dossier étudiant (agent) | Tech Lead | 3 | STUDY-07-T1 STUDY-07-T2 | To Do |
| STUDY-09 | Visualisation dossier personnel (étudiant) | Dev Mobile | 3 | STUDY-09-T1 STUDY-09-T2 | To Do |
| Bugs F1 | BUG-005 + BUG-006 (F1) | Dev Backend #1 | 3 | Investigation + Fix | To Do |
| TOTAL Sprint 1 |  |  | 27 | Capacité : 45 SP | Charge : 60% cap. |

## 3.2 Détail des sous-tâches — STUDY-01 (exemple)

| ID Tâche | Description | Assigné à | Profil | Estimation | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STUDY-01-T1 | Concevoir les maquettes UI du formulaire (Figma) et valider avec PO | Dev Frontend | Frontend | 4h | Design |
| STUDY-01-T2 | Développer le composant formulaire React avec validation côté client | Dev Frontend | Frontend | 8h | Dev |
| STUDY-01-T3 | Créer l'endpoint API POST /api/v1/inscriptions avec validation serveur et retour JSON | Dev Backend #1 | Backend | 6h | Dev |
| STUDY-01-T4 | Écrire les tests unitaires et d'intégration (Jest + Supertest) — coverage > 80% | Dev Backend #1 | Backend | 4h | Test |
| STUDY-01-T5 | Recette QA : exécuter les cas de test F1 (cas nominaux + erreurs) | QA Lead | QA | 3h | QA |

# 4. Bugs — Templates de Création Jira

BUG-005 — Formulaire soumis sans validation email côté serveur

Epic parent : STUDY-MGR-001 (Inscription Étudiant) Criticité : BLOQUANT Environnement : Recette v0.1 — API Node.js — Navigateur Chrome 124 Description : Le formulaire d'inscription accepte la soumission d'une adresse email avec un format invalide (ex. : 'test@' ou 'test.com'). La validation côté client (HTML5) est contournable par modification du DOM ou appel API direct. Étapes de reproduction : - Ouvrir le formulaire d'inscription : https://recette.boaz-study.com/inscription - Remplir tous les champs obligatoires avec des données valides - Saisir 'test@' dans le champ email puis soumettre via l'API (curl ou Postman) en contournant la validation HTML5 - Observer la réponse du serveur Résultat observé : Le serveur retourne HTTP 201 Created avec un compte créé contenant l'email invalide 'test@'. Aucune erreur de validation serveur. Résultat attendu : Le serveur retourne HTTP 400 Bad Request avec le message d'erreur : {"error": "Format email invalide"}. Aucun compte ne doit être créé.

BUG-006 — Upload échoue silencieusement si fichier > 5 Mo

Epic parent : STUDY-MGR-001 (Inscription Étudiant) Criticité : MAJEUR Environnement : Recette v0.1 — Service de stockage AWS S3 — Chrome/Firefox Description : Lors de l'upload d'un fichier dont la taille dépasse 5 Mo, l'interface affiche une barre de progression qui atteint 100%, puis aucun message d'erreur n'est affiché. Le fichier n'est pas stocké côté serveur mais l'utilisateur croit que l'upload a réussi. Étapes de reproduction : - Se connecter en tant qu'étudiant et accéder à la page d'upload de documents - Préparer un fichier PDF de 7 Mo (ex. : scan haute résolution) - Sélectionner ce fichier et cliquer sur 'Télécharger' - Observer le comportement de l'interface et vérifier dans l'espace de stockage si le fichier est présent Résultat observé : La barre de progression monte à 100% et disparaît. Aucun message d'erreur. Le document n'apparaît pas dans la liste des documents téléchargés. L'étudiant est induit en erreur sur la réussite de l'upload. Résultat attendu : Avant ou pendant l'upload, un message d'erreur clair doit être affiché : 'Fichier trop volumineux. Taille maximum autorisée : 5 Mo. Votre fichier fait 7 Mo. Compressez votre document et réessayez.'

# 5. Backlog Produit — Priorisation Complète

| ID | Story | Epic | SP | MoSCoW | Sprint cible | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STUDY-01 | Formulaire d'inscription étudiant | F1 | 5 | Must Have | Sprint 1 | 1 |
| STUDY-02 | Upload documents justificatifs | F1 | 8 | Must Have | Sprint 1 | 2 |
| STUDY-03 | Validation administrative de l'inscription | F1 | 5 | Must Have | Sprint 1 | 3 |
| STUDY-07 | Consultation dossier étudiant (agent) | F2 | 3 | Must Have | Sprint 1 | 4 |
| STUDY-09 | Visualisation dossier personnel (étudiant) | F2 | 3 | Must Have | Sprint 1 | 5 |
| STUDY-04 | Gestion des statuts d'inscription | F1 | 3 | Should Have | Sprint 2 | 6 |
| STUDY-08 | Modification et annotation du dossier | F2 | 5 | Must Have | Sprint 2 | 7 |
| STUDY-11 | Notification email changement de statut | F3 | 5 | Must Have | Sprint 2 | 8 |
| STUDY-15 | Vue dossiers en attente et alertes urgentes | F4 | 5 | Must Have | Sprint 2 | 9 |
| STUDY-10 | Historique des actions sur dossier | F2 | 5 | Should Have | Sprint 3 | 10 |
| STUDY-12 | Résumé quotidien dossiers en attente | F3 | 5 | Should Have | Sprint 3 | 11 |
| STUDY-14 | KPIs inscriptions par période (graphiques) | F4 | 8 | Must Have | Sprint 3 | 12 |
| STUDY-17 | Taux de validation et statistiques avancées | F4 | 5 | Should Have | Sprint 3 | 13 |
| STUDY-13 | Préférences de notification (étudiant) | F3 | 3 | Could Have | Backlog | 14 |
| STUDY-16 | Export données tableau de bord | F4 | 3 | Could Have | Backlog | 15 |

Document produit par le candidat — BOAZ-STUDY Test Technique — Livrable B v1.0