BOAZ-STUDY — StudyManager v1.0

LIVRABLE C

Plan de Sprint & Rituels Agile — Sprint 1

Scrum Master + Chef de Projet — 4 documents : Sprint Planning | Daily | Sprint Review | Rétrospective

C1 — Sprint Planning Scrum Master + Chef de Projet ¦ Sprint 1 ¦ 07–18 Avril 2026

# 1. Sprint Planning — Sprint 1

SPRINT GOAL "Permettre à un étudiant de s'inscrire sur la plateforme, de soumettre ses documents, et à un agent de consulter son dossier. L'ensemble du flux d'inscription de bout en bout doit être fonctionnel et testable en recette à l'issue du sprint."

## 1.1 Informations du sprint

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Numéro du sprint | Sprint 1 |
| Date de début | Lundi 07 Avril 2026 |
| Date de fin | Vendredi 18 Avril 2026 |
| Durée | 2 semaines (10 jours ouvrés) |
| Scrum Master | [Candidat] |
| Product Owner | [PO BOAZ-STUDY] |
| Vélocité cible | 45 story points (référence historique Sprint 0) |

## 1.2 Calcul de la capacité de l'équipe

| Développeur | Profil | Jours sprint | Jours dispo | Capacité SP/j | Capacité totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead | Architecture + Code | 10 | 8 | 1 SP | 8 SP |
| Dev Backend #1 | API + BDD | 10 | 9 | 1,5 SP | 13,5 SP |
| Dev Backend #2 | API + Services | 10 | 9 | 1,5 SP | 13,5 SP |
| Dev Frontend | React + UI | 10 | 8 | 1 SP | 8 SP |
| Dev Mobile | React Native | 10 | 7 (congé 3j) | 0,5 SP | 3,5 SP |
| TOTAL ÉQUIPE | 5 développeurs | 50 j-h | 41 j-h dispo | Facteur : 0,75 | 46,5 SP max |

Note : La capacité maximale calculée est de ~46 SP. Le sprint planifie 27 SP (story points validés en Sprint 1) laissant une marge pour les bugs imprévus et l'intégration technique. Cette décision volontaire est recommandée pour un premier sprint afin de garantir la qualité.

## 1.3 Répartition des tâches par développeur

| Développeur | Stories / Tâches assignées | SP | Jours | Charge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev Frontend | STUDY-01 — Formulaire d'inscription (UI + composants React + validation client) | 5 SP | 5j | 63% |
| Dev Backend #1 | STUDY-02 — Upload documents (API + stockage S3) + Correction BUG-006 | 8+3 SP | 7,5j | 83% |
| Dev Backend #2 | STUDY-03 — Validation administrative (endpoint API + workflow statuts) | 5 SP | 3,5j | 39% |
| Tech Lead | STUDY-07 — Consultation dossier (architecture + API GET + droits d'accès) + revues de code | 3 SP | 5j | 63% |
| Dev Mobile | STUDY-09 — Visualisation dossier personnel (app mobile React Native) | 3 SP | 3j | 43% |
| TOTAL | 5 stories + 2 bugs | 27 SP |  | 58% |

C2 — Daily Stand-up Scrum Master ¦ Format + Exemple Fictif ¦ Sprint 1

# 2. Daily Stand-up — Format & Guide

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Fréquence | Tous les jours ouvrés (Lundi → Vendredi) |
| Durée max | 15 minutes (Time-box stricte — le Scrum Master coupe à 15 min) |
| Horaire | 09h15 — Pour laisser le temps à chacun de s'installer et préparer |
| Lieu | Debout devant le tableau Jira (ou visioconférence Teams si remote) |
| Animateur | Scrum Master (facilite, ne dirige pas) |
| Participants | Toute l'équipe de développement — PO optionnel (écoute uniquement) |

## 2.1 Les 3 questions standard

| # | Question | Objectif |
| --- | --- | --- |
| 1 | Qu'ai-je accompli hier ? | Partager l'avancement réel, synchroniser l'équipe sur ce qui est fait. Durée recommandée : 2 min max par personne. |
| 2 | Que vais-je faire aujourd'hui ? | Annoncer les objectifs de la journée, permettre l'alignement et détecter les interdépendances. Durée : 1 min max par personne. |
| 3 | Y a-t-il des impediments / blockers ? | Identifier les obstacles. IMPORTANT : le blocker est mentionné ici, il n'est pas résolu pendant le Daily. Le SM organise une réunion de résolution post-Daily si nécessaire. |

## 2.2 Gestion des blockers

Règle d'or : les blockers sont identifiés pendant le Daily, jamais résolus pendant le Daily. Le Scrum Master note chaque blocker et organise immédiatement après le Daily (09h30) une réunion de résolution avec uniquement les personnes concernées.

| Type de blocker | Action du Scrum Master | Délai de résolution cible |
| --- | --- | --- |
| Dépendance technique | Organiser une réunion technique avec les devs concernés immédiatement après le Daily | Même journée |
| Manque d'information PO | Contacter le PO immédiatement, escalade si non disponible sous 2h | < 2h |
| Accès ou infrastructure | Créer un ticket d'incident avec priorité haute, assigner à l'équipe DevOps | < 4h |
| Blocker > 1 jour | Escalade auprès du CTO, réassignation des tâches de la ressource bloquée | J+1 max |

## 2.3 Exemple de Daily Stand-up Fictif

Daily Stand-up Fictif — Mercredi 09 Avril 2026 — 09h15 ¦ Durée : 12 min

| Scrum Master | Bonjour à tous. On a 15 minutes. Marie, tu commences ? |
| --- | --- |
| Marie (Dev Frontend) | - Hier : J'ai terminé la maquette Figma du formulaire d'inscription (STUDY-01-T1) et j'ai eu la validation du PO en fin de journée. - Aujourd'hui : Je commence le développement du composant React du formulaire (STUDY-01-T2). - Blockers : Aucun pour l'instant. |
| Karim (Dev Backend #1) | - Hier : J'ai développé le service d'upload vers S3 (STUDY-02-T2). Les tests de charge montrent des performances correctes pour des fichiers jusqu'à 4 Mo. - Aujourd'hui : Je dois intégrer la validation de la taille maximale (5 Mo) côté API et corriger BUG-006. - Blockers : J'ai besoin des credentials AWS S3 pour l'environnement de recette — je n'y ai pas accès. Sans ça, je ne peux pas tester les uploads réels. |
| Scrum Master | Noté Karim — c'est un blocker. On se retrouve à 09h30 toi, moi et le Tech Lead pour débloquer ça. Suite du Daily — Thomas ? |
| Thomas (Tech Lead) | - Hier : J'ai finalisé la revue de code de STUDY-07-T1 (endpoint GET dossier) et lancé les tests d'intégration. - Aujourd'hui : Correction des 2 failing tests détectés — puis revue de code de la PR de Marie. - Blockers : Pour les credentials AWS, j'ai les droits IAM — je peux créer les accès pour Karim. Ça se règle en 10 minutes. |
| BLOCKER LOG | Blocker #1 : Accès credentials AWS S3 — Karim (Backend #1) Impact : Blocage des tests d'upload en environnement de recette Plan de résolution : Thomas (Tech Lead) crée les credentials IAM à 09h30 — résolution estimée en 10 minutes Statut : RÉSOLU à 09h42 — accès S3 recette fourni par Tech Lead — Karim peut reprendre les tests |

C3 — Compte Rendu Sprint Review Scrum Master + Chef de Projet ¦ Vendredi 18 Avril 2026 ¦ 14h00–16h00

# 3. Compte Rendu Sprint Review — Sprint 1

| Informations | Valeur |
| --- | --- |
| Date | Vendredi 18 Avril 2026 — 14h00 à 16h00 (2h time-boxé) |
| Participants | Équipe dev (5), Scrum Master, Product Owner, Représentant direction BOAZ-STUDY |
| Lieu | Salle de conférence B3 / Teams (lien dans invite) |
| Sprint Goal | "Flux d'inscription bout en bout fonctionnel et testable en recette" |
| Vélocité réalisée | 24 / 27 SP planifiés (89%) — 4 stories complètes sur 5 + bugs corrigés |

## 3.1 Stories démontrées

| ID | Story | Démonstration réalisée | SP | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STUDY-01 | Formulaire d'inscription étudiant | Formulaire complet avec validation temps réel démo en direct sur recette | 5 | ACCEPTÉE |
| STUDY-02 | Upload documents justificatifs | Upload PDF + JPG, barre de progression, contrôle 5 Mo, message d'erreur | 8 | ACCEPTÉE |
| STUDY-07 | Consultation dossier étudiant (agent) | Recherche par nom/email, affichage dossier complet, prévisualisation docs | 3 | ACCEPTÉE |
| STUDY-09 | Visualisation dossier personnel (étudiant) | App mobile : statut inscription, liste documents, messages conseiller | 3 | ACCEPTÉE |
| STUDY-03 | Validation administrative de l'inscription | Interface partielle : liste des inscriptions OK mais workflow de rejet incomplet | 5 | REFUSÉE |

## 3.2 Justification des refus

| Story refusée | Raison du refus | Action — Sprint 2 |
| --- | --- | --- |
| STUDY-03 | Le workflow de rejet (commentaire obligatoire + notification email) n'est pas implémenté. Le critère d'acceptation n°3 de US-F1-03 n'est pas satisfait. Testé par QA Lead le 17/04. | Reprise en Sprint 2 avec priorité maximale. Estimation maintenue à 5 SP. Tech Lead assigné pour complétion en J1-J2 du Sprint 2. |

## 3.3 Feedback des parties prenantes

| Partie prenante | Feedback positif | Demande / amélioration |
| --- | --- | --- |
| Directeur BOAZ-STUDY | "Le formulaire est très intuitif. L'UX mobile est excellente." | Souhaite une indication de progression dans le formulaire (étape 1/3, 2/3...) |
| Product Owner | "La gestion des erreurs de validation est bien implémentée, cohérente avec les critères d'acceptation." | Demande que l'upload supporte aussi les fichiers HEIC (iPhone). À ajouter en backlog. |
| Responsable qualité | "Les messages d'erreur sont clairs et actionnables." | Ajouter un délai de session sur le formulaire (données perdues après 30 min d'inactivité : à documenter dans l'UX). |

C4 — Compte Rendu Rétrospective Scrum Master ¦ Vendredi 18 Avril 2026 ¦ 16h00–17h00 ¦ Format Start/Stop/Continue

# 4. Compte Rendu Rétrospective — Sprint 1

| Informations | Valeur |
| --- | --- |
| Format | Start / Stop / Continue — Vote anonyme via Miro puis discussion en équipe |
| Durée | 60 minutes (time-boxé) |
| Participants | Équipe de développement (5) + Scrum Master — PO non présent (rétro = safe space équipe) |
| Facilitateur | Scrum Master |

## 4.1 START — Ce que l'équipe veut commencer à faire

| # | Point Start | Détail / Contexte équipe |
| --- | --- | --- |
| S1 | Mettre en place des code reviews systématiques avant chaque merge sur main (PR obligatoire + 1 reviewer minimum) | Plusieurs bugs auraient pu être détectés plus tôt. La PR de STUDY-02 n'a pas été reviewée avant merge. |
| S2 | Introduire des tests de régression automatisés (CI/CD) déclenchés à chaque push sur la branche develop | BUG-006 a été découvert en recette alors qu'un test automatisé aurait pu le détecter en dev. |

## 4.2 STOP — Ce que l'équipe veut arrêter de faire

| # | Point Stop | Détail / Contexte équipe |
| --- | --- | --- |
| P1 | Arrêter de modifier des stories en cours de sprint sans passer par le SM et le PO (scope creep informel) | STUDY-03 a subi une extension de périmètre informelle en milieu de sprint qui a causé son non-achèvement. |
| P2 | Arrêter de résoudre les blockers pendant le Daily — cela rallonge le meeting au-delà des 15 minutes | 2 dailys ont dépassé 25 minutes cette semaine. Les discussions techniques doivent se tenir post-Daily. |

## 4.3 CONTINUE — Ce que l'équipe veut continuer à faire

| # | Point Continue | Détail / Contexte équipe |
| --- | --- | --- |
| C1 | Continuer la communication proactive sur les blockers : Karim a signalé son blocker credentials S3 dès le Daily, résolu en 30 min | Excellente pratique à consolider. Le coût de ne pas signaler tôt est bien plus élevé que de l'annoncer. |
| C2 | Continuer l'ambiance positive et l'entraide entre Marie (Frontend) et Thomas (Tech Lead) sur les revues de code | La collaboration Frontend/Lead a produit une très bonne qualité sur STUDY-01 et STUDY-07. |

## 4.4 Plan d'action — 2 points critiques

| Priorité | Réf. | Action concrète | Responsable | Deadline | Succès mesuré |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | P1 | Créer un Workflow de gestion du scope : toute modification de story en cours de sprint fait l'objet d'une réunion de 15 min SM + PO + Dev concerné, décision documentée dans Jira avant toute implémentation | Scrum Master | J1 Sprint 2 (21 Avril) | 0 scope creep non documenté en Sprint 2 |
| #2 | S2 | Configurer le pipeline CI/CD (GitHub Actions) avec exécution automatique des tests Jest à chaque push sur develop. Tech Lead démo la configuration en Sprint 2 J1. | Tech Lead + Dev Backend #1 | J3 Sprint 2 (23 Avril) | Tests auto en CI pour 100% des stories Sprint 2 |

Document produit par le candidat — BOAZ-STUDY Test Technique — Livrable C v1.0