BOAZ-STUDY — StudyManager v1.0

LIVRABLE E

Rapport d'Avancement — Sprint 1

Chef de Projet — Destinataire : CTO BOAZ-STUDY

Date : 18 Avril 2026  |  Sprint 1 : 07–18 Avril 2026  |  Version : 1.0

RÉSUMÉ EXÉCUTIF — SPRINT 1 Le Sprint 1 a été complété à 71% de la vélocité planifiée (32/45 SP). 4 des 6 stories prévues ont été livrées et validées en recette, permettant de disposer d'un flux d'inscription étudiant fonctionnel de bout en bout. 2 stories ont été bloquées par une dépendance Keycloak (authentification SSO) non configurée en environnement de recette, générant un déficit de 13 SP. Ce blocage est résolu — la configuration Keycloak a été effectuée le 16 Avril. 3 bugs ont été détectés en recette (1 bloquant, 2 majeurs) ; 2 ont été corrigés dans le sprint. 1 bug bloquant (BUG-006 — upload silencieux) est traité en Sprint 2 J1. Décision recommandée : Reporter les 2 stories non complétées (STUDY-03 + STUDY-08) en priorité maximale Sprint 2, et renforcer la vérification des dépendances techniques lors du Sprint Planning.

# 1. Tableau de Bord Sprint 1

| 71% Vélocité (32/45 SP) | 4/6 Stories complétées | 3 Bugs détectés (1 bloquant / 2 maj.) | 2/3 Bugs résolus (1 reporté S2) |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. Tableau de Vélocité — Planifié vs Réalisé

| Métrique | Indicateur visuel | Valeur | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité planifiée | ████████████████████████████████████████████████ 100% | 45 SP | Cible |
| Vélocité réalisée | ████████████████████████████████████ 71% | 32 SP | 71% ⚠ |
| Écart | Déficit de 13 story points à analyser | -13 SP | À corriger |

| Élément | Planifié | Réalisé | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| Story points | 45 SP | 32 SP | -13 SP (-29%) |
| Stories complétées | 6 stories | 4 stories | -2 stories |
| Bugs à corriger | 0 (prévu) | 3 détectés | +3 bugs |
| Bugs résolus | — | 2/3 résolus | 1 reporté Sprint 2 |
| Taux de complétion SP | 100% | 71,1% | -28,9% |
| Sprint Goal atteint ? | PARTIELLEMENT — Flux inscription (F1) opérationnel mais validation admin (STUDY-03) non livrée |  |  |

# 3. Rapport de Productivité Individuelle

| Développeur | Profil | SP planifiés | SP réalisés | Taux | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marie — Frontend | Frontend | 5 SP | 5 SP | 100% | Livraison dans les délais. Qualité UI saluée lors de la Review. Bonne collaboration avec Tech Lead. |
| Karim — Backend #1 | Backend | 8+3 SP | 8 SP | 73% | BUG-006 non corrigé faute de temps (priorité Sprint 2 J1). Blocage credentials S3 a consommé 0,5 journée. |
| Dev Backend #2 | Backend | 5 SP | 0 SP | 0% | STUDY-03 bloqué par dépendance Keycloak non configurée (SSO). Non imputable au développeur. Story reportée Sprint 2. |
| Thomas — Tech Lead | Architecture | 3 SP | 3 SP | 100% | STUDY-07 livré + 4 code reviews effectuées. A débloqué le credentials S3 en 10 minutes. Excellent support équipe. |
| Dev Mobile | Mobile | 3 SP | 3 SP | 100% | STUDY-09 livré malgré 3 jours de congé. App mobile bien reçue lors de la Review CTO. |
| TOTAL ÉQUIPE | 5 devs | 19+3 SP | 19 SP | 71,1% | Hors bugs (8 SP upload + dépendances) |

# 4. Analyse des Écarts — Causes Racines

Cause racine #1 — Dépendance Keycloak non identifiée au Sprint Planning

Stories impactées : STUDY-03 (Validation administrative — 5 SP) et STUDY-08 (Modification dossier — 5 SP, Sprint 2) Analyse : La story STUDY-03 implique un système d'authentification des agents (SSO via Keycloak). Cette dépendance n'a pas été identifiée lors du Sprint Planning car aucune tâche technique de configuration d'environnement n'avait été créée. Keycloak n'était pas configuré en environnement de recette. Analyse 5 Pourquoi : - Pourquoi STUDY-03 n'a pas été complétée ? → Keycloak non configuré en recette - Pourquoi Keycloak n'était pas configuré ? → La tâche de configuration n'était pas dans le sprint - Pourquoi cette tâche n'était pas dans le sprint ? → La dépendance n'a pas été identifiée lors du Sprint Planning - Pourquoi la dépendance n'a pas été identifiée ? → Le processus de Sprint Planning ne comprend pas de checklist de dépendances techniques (infra, auth, environnements) - Pourquoi cette checklist n'existe pas ? → Absence de référentiel de dépendances techniques standardisé Cause racine identifiée : Absence de processus de vérification des prérequis techniques lors du Sprint Planning.

Cause racine #2 — Bug bloquant BUG-006 (upload silencieux) non détecté avant livraison en recette

Story impactée : STUDY-02 (Upload documents — 8 SP). Story acceptée en Review mais bug identifié lors de la campagne QA. Analyse : L'absence de pipeline CI/CD avec tests automatiques a permis à ce bug (cas limite de fichier > 5 Mo) de passer inaperçu lors des tests manuels du développeur. Les tests unitaires ne couvraient pas les cas limites de taille de fichier. Cause racine identifiée : Couverture de tests unitaires insuffisante sur les cas limites. Absence de CI/CD automatisant la détection des régressions.

# 5. Plan Correctif — Sprint 2

| Prio | Action | Description | Responsable | Deadline | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Compléter STUDY-03 | Reprendre et finaliser la story Validation administrative (workflow rejet + notification email). Keycloak est maintenant configuré. Estimation maintenue à 5 SP. | Dev Backend #2 + Tech Lead | 21–22 Avril (J1-J2 S2) | Validée QA J3 |
| P2 | Corriger BUG-006 | Implémenter la validation de taille côté client ET côté serveur avec message d'erreur explicite. Tests unitaires obligatoires couvrant les cas 0–5 Mo, exactement 5 Mo, et > 5 Mo. | Karim (Backend #1) | 21 Avril (J1 S2) | Régression OK |
| P3 | Créer checklist prérequis Sprint Planning | Créer un template de Sprint Planning incluant une section 'Checklist Dépendances' : auth, infra, API tierces, services cloud. Validation par Tech Lead obligatoire avant démarrage du sprint. | Scrum Master | 21 Avril (J1 S2) | 0 blocage dépendance S2 |
| P4 | Mettre en place CI/CD | Configurer GitHub Actions : exécution automatique des tests Jest/Supertest à chaque push sur develop. Coverage minimum : 80%. Build bloqué si tests failing. | Tech Lead + Dev Backend #1 | 23 Avril (J3 S2) | 100% stories testées auto |
| P5 | Code reviews obligatoires | Règle de merge : toute PR sur develop doit avoir minimum 1 reviewer approuvant. Revue systématique par le Tech Lead ou un Senior avant merge. Mise en place du paramètre GitHub Branch Protection. | Tech Lead | 21 Avril (J1 S2 — Branch Protection) | 0 PR sans review |

# 6. Gestion des Risques — Suite du Projet

| ID | Catégorie | Description du risque | Proba. | Impact | Criticité | Mesure de mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Technique | Dépendances techniques non identifiées en Sprint Planning : nouveaux environnements ou services tiers (ex. : intégration Stripe pour futurs paiements) | Haute | Critique | Critique | Action P3 ci-dessus : checklist prérequis obligatoire au Sprint Planning. Spike technique (0,5 journée) systématique pour toute nouvelle intégration non maîtrisée. Validation Tech Lead avant mise en sprint. |
| R02 | Qualité | Régression non détectée en production : l'absence de CI/CD a prouvé qu'un bug de validation peut passer en recette. Le risque s'amplifie avec l'augmentation du périmètre F2, F3, F4. | Haute | Majeur | Majeur | Action P4 : CI/CD opérationnel en J3 Sprint 2. Tests de régression automatisés à chaque push. Coverage > 80% imposé. Campagne QA dédiée (2 jours) avant chaque Sprint Review. |
| R03 | Ressources | Surcharge du Dev Backend #1 : Karim assure à la fois les développements les plus complexes (STUDY-02) ET les corrections de bugs. Risque de bottleneck si nouvelles anomalies découvertes en Sprint 2. | Moy. | Majeur | Modéré | Redistribuer les tâches de correction de bugs entre Backend #1 et Backend #2 en Sprint 2. Tech Lead peut absorber une partie des charges backend en cas de surcharge. Surveiller la charge au Daily. |
| R04 | Périmètre | Scope creep informel : demandes informelles du PO ou des stakeholders en cours de sprint (constaté avec STUDY-03 en Sprint 1) pouvant déstabiliser la planification. | Moy. | Modéré | Faible | Mise en place du workflow de gestion de scope (Action P3 Rétro). Toute modification de story en sprint = réunion SM+PO+Dev obligatoire. Sensibilisation du PO à l'importance de la stabilité du sprint. |

Document produit par le candidat — BOAZ-STUDY Test Technique — Livrable E v1.0  |  Rapport destiné au CTO